Planeamiento para la implementación de la unidad

Nota: Para editar o borrar filas, desbloquee el formulario (en el menú Herramientas, seleccione Desproteger documento; vuelva a protegerlo después de la edición, de fin de que los campos de texto y casillas de verificación puedan funcionar.)

| ¿Qué hay que hacer antes de comenzar la unidad? | ¿Quién lo hará o ayudará con esto? | ¿Cuándo debe hacerse? |
| --- | --- | --- |
| Obtener la autorización administrativa para usar epals. |  | Tan pronto sea posible, antes de enviar a epals |
| Publicar un proyecto en epals o encontrar a una clase que ya lo tenga publicado y que esté buscando compañeros para discutir Romeo y Julieta. |  | 4 semanas o más, antes que la unidad dé inicio |
| Identificar y establecer relaciones y los parámetros del proyecto con los compañeros de la clase: al menos una vez a la semana en contacto por medio de copias de mensajes de correo electrónico a los docentes. |  | 2 ó 4 semanas, antes que la unidad dé inicio |
| Enviar, recopilar autorizaciones/formularios de permiso de consentimiento de los padres para el correo electrónico de epals del proyecto) http://www.epals.com/privacy/forms/index.tpl?sessf=788476 |  | 2 semanas, antes que la unidad dé inicio |
| Reservar el laboratorio de computación o la biblioteca |  | Tan pronto como la unidad esté programada. |
| Marcar los sitios en Internet como Favoritos |  | 1 semana, antes que la unidad dé inicio |
| Consulte con organizaciones externas para conseguir sedes para las presentaciones de estudiantes (algún sitio de la comunidad, la sala del consejo escolar) |  | 1 ó 2 semanas, antes que la unidad dé inicio; o durante la primera parte de la unidad |
| Programar una presentación especial en la noche para el trabajo de los estudiantes | Solicitar la ayuda de los padres de familia, además de bocadillos | Tan pronto como la unidad esté programada. |
| Si usó la herramienta Clasificación Visual para ordenar la lista de delitos sociales, configure el proyecto y los equipos de computación en línea. Pruebe todos los equipos de prueba para asegurarse que la herramienta funciona y está libre de plug-ins instalados. |  | Por lo menos unos días antes de su utilización. |
| ¿Qué necesito hacer durante la unidad? | ¿Quién lo hará o ayudará con esto? | ¿Cuándo debe hacerse? |
| Tome fotografías del trabajo de los estudiantes |  | A medida que avanzamos |
| Invitar al director y al periódico local para ver el trabajo en progreso del alumno |  | Tan pronto como sea posible |
| Si usó la herramienta Mostrando Evidencias para el caso judicial, configure el proyecto en línea. |  | Por lo menos dos días antes de su utilización. |
| Si usa la herramienta Clasificación Visual para ordenar la lista de delitos sociales que se producen en Romeo y Julieta, configure un segundo proyecto de Clasificación Visual en línea. |  | Por lo menos unos días antes de su utilización. |
| Si va a llevar a cabo la exposición de los estudiantes en la noche, fije una fecha lo antes posible y envíe las invitaciones. |  | Tan pronto como sea posible, además como un adicional, hacer un recordatorio seminal de la exposición |
| ¿Qué necesito hacer después de la unidad? | ¿Quién lo hará o ayudará con esto? | ¿Cuándo debe hacerse? |
| Enviar notas de agradecimiento a los oradores /voluntarios/personas que donaron tiempo a los proyectos de los estudiantes |  | Inmediatamente después de la unidad |
| Crear una unidad después de la evaluación para obtener información sobre el éxito de la unidad (por ejemplo: reflexión del docente, una reflexión de estudiante o una encuesta a los padres de familia) |  | Inmediatamente después de la unidad |
| Borrar los archivos y los sitios de Favoritos |  |  |
| Evaluar los proyectos |  |  |